| CRONOGRAMA DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTO DE SOFTWARE Ing. Santiago Caballero Ing. Omar Barea Ing. Mirko Lazarte Sistema Estudiantil TECBA ¦ Enfoque Scrum Master ¦ Ciclo de vida completo del software |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Duración | Sprints | Prioridad alta | Entrega final |
| 5 meses | 10 + cierre | Asistencia y abandono | 23/10/2026 |

1. Resumen ejecutivo para Gerencia

Objetivo del proyecto: implementar un Sistema Estudiantil para TECBA que centralice el registro, la inscripción académica, la asignación de nivel/carrera/asignatura/horario/grupo y el seguimiento diario del estudiante.

Prioridad alta: el módulo de seguimiento estudiantil, especialmente la lista de asistencia diaria, control de faltas, registro de abandono, motivo y observación. Esta prioridad permite detectar riesgos académicos a tiempo y mejorar la toma de decisiones.

Alcance gerencial: el sistema entregará reportes de estudiantes inscritos, activos, no activos, distribución por sexo, número total de activos y abandono estudiantil con motivo y observación, además de la migración del Excel actual a la nueva base de datos.

2. Módulos del sistema y valor para TECBA

| Módulo | Funcionalidad clave | Valor gerencial | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| Registro de estudiantes | Alta, edición y consulta de datos del estudiante. | Base única y confiable para gestión académica. | Alta |
| Inscripción académica | Nivel anual/semestral/modular, carrera, asignatura, horario y grupo A/B. | Orden académico y trazabilidad de matrícula. | Alta |
| Seguimiento estudiantil | Lista diaria, faltas, observaciones y alertas. | Control temprano del riesgo de abandono. | Crítica |
| Abandono estudiantil | Motivo, observación, estado y bitácora. | Información para decisiones de retención. | Crítica |
| Reportes gerenciales | Activos, no activos, sexo, inscritos, abandonos y totales. | KPIs claros para Dirección Académica. | Alta |
| Migración Excel | Limpieza, validación e importación a base de datos. | Continuidad operativa sin pérdida de información. | Alta |

3. Roles Scrum sugeridos

| Rol | Responsable sugerido | Función principal | Participación |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Owner | Dirección Académica / Gerencia | Prioriza necesidades y valida entregables. | Semanal |
| Scrum Master | Líder del Proyecto: Ing. Santiago Caballero | Gestiona sprints, prioridad, bloqueos y avance. | Diaria/Semanal |
| Equipo TI | Equipo: Ing. Omar, Ing. Mirko Backend, Frontend, DBA y QA | Construye, prueba, migra datos y documenta. | Diaria |
| Usuarios clave | Secretaría y Decanos | Validan inscripción, asistencia y reportes. | Por Sprint |

4. Roadmap Scrum de 5 meses

Plan de trabajo referencial: Inicio 01/06/2026 y cierre 23/10/2026. Cada sprint concluye con revisión y validación funcional con usuarios clave.

5. Cronograma ejecutivo por sprints

| Sprint | Fechas | Módulo/Foco | Tareas principales | Responsable líder | Producto esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 01/06-12/06 | Inicio y arquitectura | Alcance, backlog, ambiente, reglas de negocio, plan de datos. | Scrum Master / Arquitecto | Plan base aprobado |
| 1 | 15/06-26/06 | Registro estudiantes | Formulario, validaciones, estados iniciales, diagnóstico Excel. | Backend / Analista | Registro funcional |
| 2 | 29/06-10/07 | Inscripción académica | Nivel, carrera, asignatura, horario y grupo A/B. | Backend / Frontend | Inscripción completa |
| 3 | 13/07-24/07 | Asistencia diaria | Docente llama lista por grupo, horario y asignatura. | Frontend / Backend | Lista diaria funcional |
| 4 | 27/07-07/08 | Faltas y seguimiento | Historial de faltas, alertas y observaciones. | Backend / QA | Seguimiento preventivo |
| 5 | 10/08-17/08 | Abandono estudiantil | Motivo, observación, cambio de estado y bitácora. | Analista / Backend | Abandono trazable |
| 6 | 24/08-04/09 | Reportes I | Inscritos, activos, no activos, sexo y total activos. | BI / Frontend | Reportes base |
| 7 | 07/09-18/09 | Migración Excel | Limpieza, mapeo, carga, control de duplicados y validación. | DBA / Datos | Datos migrados |
| 8 | 21/09-02/10 | Dashboard | KPIs, filtros, abandono con motivo/observación. | BI / Backend | Dashboard gerencial |
| 9 | 05/10-16/10 | QA y seguridad | Pruebas integrales, roles, auditoría, correcciones. | QA / Arquitecto | Versión estable |
| Cierre | 19/10-23/10 | Producción | Capacitación, manuales, acta de conformidad y salida a producción. | Scrum Master / TI | Go Live |

6. Detalle de entregables por ciclo de vida del software

| Fase del ciclo de vida | Mes/Sprint | Actividades clave | Entregable | Responsable | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inicio y planificación | Mes 1 / S0 | Acta, alcance, roles Scrum, backlog priorizado y arquitectura base. | Plan del proyecto | Scrum Master | Aprobación de Gerencia y Dirección Académica. |
| Análisis | Mes 1 / S0-S1 | Reglas de inscripción, estados del estudiante, estructura del Excel y flujos de docentes. | Documento funcional | Analista Funcional | Usuarios clave validan procesos. |
| Diseño | Mes 1-2 / S1-S2 | Modelo de datos, permisos, interfaces y estructura de reportes. | Diseño técnico-funcional | Arquitecto / DBA | Modelo soporta nivel, carrera, grupo, asistencia y abandono. |
| Construcción | Mes 2-4 / S2-S8 | Desarrollo incremental de módulos: registro, inscripción, asistencia, abandono y reportes. | Incrementos funcionales | Equipo TI | Cada sprint entrega funcionalidad demostrable. |
| Migración | Mes 4 / S7 | Depuración, normalización y carga del Excel a base de datos. | Base migrada | DBA / Datos | Sin duplicados críticos y con trazabilidad de carga. |
| Pruebas y seguridad | Mes 5 / S9 | QA integral, permisos por rol, auditoría, rendimiento básico y correcciones. | Informe QA | QA / Arquitecto | Errores críticos cerrados. |
| Implementación | Mes 5 / Cierre | Capacitación, manuales, puesta en producción y acta de conformidad. | Sistema operativo | Scrum Master / TI | Usuarios capacitados y sistema en producción. |

7. KPIs, riesgos y recomendaciones de control gerencial

| KPIs sugeridos para Dirección Indicador; Qué mide; Decisión que apoya. Estudiantes activos; Total activo por carrera/grupo; Capacidad académica. Tasa de abandono; Abandonos / inscritos x 100; Retención estudiantil. Asistencia promedio; Asistencias / clases programadas; Seguimiento docente. Abandono por motivo; Causas frecuentes de abandono; Acciones preventivas. Inscritos por sexo; Distribución institucional; Reporte gerencial. | Riesgos y mitigación Riesgo; Impacto; Mitigación. Excel con datos duplicados; Alta; Depuración y reglas de validación antes de importar.. Baja adopción docente; Alta; Capacitación corta y pantalla simple para llamar lista.. Cambios de alcance; Media; Backlog priorizado y control de cambios por Sprint Review.. Reportes mal definidos; Media; Validar KPIs con Gerencia antes del Sprint 6.. Falta de roles/permisos; Alta; Matriz de permisos y auditoría desde el diseño.. |
| --- | --- |

8. Recomendaciones Gerencial

| Distribución del esfuerzo La planificación concentra mayor esfuerzo en seguimiento estudiantil, asistencia y abandono, por ser la prioridad académica y gerencial. | Decisiones clave para Gerencia Recomendación; Beneficio esperado. Aprobar primero asistencia, faltas y abandono.; Reduce riesgo académico y mejora reacción temprana.. Validar el Excel antes de migrar.; Evita errores históricos en la nueva base de datos.. Definir roles: Administrador, Secretaría, Docente y Dirección.; Controla accesos y protege información estudiantil.. Revisar avances cada dos semanas.; Gerencia ve resultados reales por sprint.. Cerrar con capacitación y acta de conformidad.; Asegura adopción y responsabilidad operativa.. |
| --- | --- |

9. Resumen de decisión ejecutiva

| Este cronograma propone una ejecución de 5 meses bajo Scrum, priorizando el seguimiento estudiantil, la lista diaria de asistencia y el control de abandono. La estrategia permite entregar valor cada dos semanas, migrar la información existente desde Excel y cerrar con reportes gerenciales útiles para Dirección Académica y Gerencia. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ceremonia Scrum | Frecuencia | Participantes | Resultado esperado |
| Sprint Planning | Cada 2 semanas | PO, Scrum Master, Equipo TI | Compromiso del sprint |
| Daily Scrum | 15 min diarios | Equipo TI | Bloqueos y avance |
| Sprint Review | Fin de sprint | Gerencia, Dirección, Usuarios clave | Validación funcional |
| Retrospective | Fin de sprint | Equipo Scrum | Mejora continua |

Recomendación final: aprobar el inicio del proyecto con alcance controlado y seguimiento quincenal por Gerencia.